## Hoja1
2025
ACTIVIDADES | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2
CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL
1.1 ESTADO DEL ARTE | bar: Septiembre Semana 1
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA | bar: Septiembre Semana 2 to Septiembre Semana 3
1.3 OBJETIVOS | bar: Septiembre Semana 2 to Septiembre Semana 3
1.3.1 OBJETIVO GENERAL | bar: Septiembre Semana 2 to Septiembre Semana 3
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS | bar: Septiembre Semana 2 to Septiembre Semana 3
1.4 JUSTIFICACIÓN | bar: Septiembre Semana 2 to Septiembre Semana 3
1.5 ALCANCE | bar: Septiembre Semana 3 to Septiembre Semana 4
1.6 LIMITANTES | bar: Septiembre Semana 3 to Septiembre Semana 4
CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL | bar: Septiembre Semana 4
2.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA | bar: Septiembre Semana 4
2.2 MISIÓN | bar: Septiembre Semana 4
2.3 VISIÓN | bar: Septiembre Semana 4
2.4 POLÍTICAS | bar: Septiembre Semana 4
2.5 OBJETIVOS | bar: Septiembre Semana 4
2.6 VALORES | bar: Septiembre Semana 4
CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO | bar: Septiembre Semana 4
CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN
4.1 FASE DE ANÁLISIS
4.1.1 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS a)REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES b) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS c) REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS / MATERIALES | bar: Septiembre Semana 4 to Octubre Semana 2
4.2.1 DIAGRAMAS UML a) CASOS DE USO b) ACTIVIDADES | bar: Octubre Semana 2 to Octubre Semana 4
4.2.2 MODELADO DE BASE DE DATOS (SOLO SI APLICA) a) DIAGRAMA RELACIONAL b) DICCIONARIO DE DATOS | bar: Octubre Semana 3 to Octubre Semana 4
4.2.3 DISEÑO DE INTERFACES, COMPONENTES, CIRCUITOS, ESTRUCTURAS | bar: Octubre Semana 4 to Noviembre Semana 1
4.2.4 MAPA DEL SITIO (APLICA SOLO APLICACIONES WEB) | bar: Noviembre Semana 1
4.3 FASE DE DESARROLLO | bar: Octubre Semana 4 to Noviembre Semana 4
4.3.1 EVIDENCIA GRÁFICA | bar: Noviembre Semana 3 to Noviembre Semana 4
4.4 FASE DE PRUEBAS Y CORRECCIÓN DE ERRORES | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
CAPÍTULO V. RESULTADOS | bar: Diciembre Semana 2
5.1 CONCLUSIONES
5.2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | bar: Diciembre Semana 2
5.3 ANEXOS | bar: Diciembre Semana 2